弘光科技大學辦理國際研討會工作手冊範本

活動基本資料
時間：○年○月○日(星期○) 上午○點○分
地點：
研討會名稱：
經費：○○單位補助○元
主持人：
蒞臨長官：
參與對象：
本校出席人員：
預計參加總人數：

各階段工作項目
(一)會議前置流程：
第1次籌備會議
1. 訂定會議主題及子題。
2. 訂定總日程表(研討會重要時程，如論文徵稿、截稿日期、國外專家講者抵達國內、翻譯人員聘任、備料與預約報名截止日期等）。
3. 討論擬邀請之講員及貴賓等。
4. 工作分組，並選定各組組長及籌備人員。
5. 討論擬邀請的與會講者。
6. 討論募款策略。
第2次籌備會議
1. 確認議程：確認開幕、專題演講及分組討論等場次時間，並確認邀稿及講評名單與翻譯人員。
2. 審查投稿論文綱要：依據投稿論文的領域分配審稿人，並告知審稿期限。
第3次籌備會議
1. 確認徵稿入選論文：依審查意見，討論各論文錄取與否，並排出論文發表之分組及講評人。
2. 確認專題演講內容：確認講者介紹與講稿文件、所需教學實作材料、供翻譯人員準備的文件等。
3. 確認研討會宣傳：確認新聞稿、邀請卡、宣傳海報與文宣等。
4. 確認研討會論文資料：印製手冊、名牌、論文集與專刊等。
5. 確認講者、承辦單位與翻譯人員議程共識會議。
第4次籌備會議
1. 確認議程。
2. 確認會議籌備情況。
3. 確認新聞稿及致詞稿。
4. 完成講者、承辦單位與翻譯人員議程共識會議。

(二)會議當天流程：
內場組執行事項
1. 人員就位(司儀、前台接待、電腦操作人員、計時按鈴人員、舉時間板人員、錄音人員、錄影人員及紀錄人員等)。
2. 設備測試(麥克風、投影機、投影螢幕、手提電腦與檔案測試、播放影片與音樂、光筆、備用器材，如燈泡、電池與備用設備)。
3. 教學材料準備(教學實作器材、設備與材料)
4. 會議進行：國際研討會實際進行流程可依各單位需求進行調整。
會議時間	會議流程	主持人	備註
如：09:00-09:02	如：開幕式開場	如：司儀 A
如：09:02-09:07	如：校長、主持人致詞	如：司儀 A
如：09:07-09:12	如：貴賓致詞	如：司儀 A
如：09:12-09:15	如：國際研討會大合照	如：司儀 A	如：致贈禮品
如：09:15-10:10	如：國際研討會大合照	如：司儀 A

會議結束：外場海報、內場之設備與場地復原。
外場組執行事項
1. 會議前1小時：場佈與前置，並張貼公告與路標指引動線圖。
2. 會議前30分鐘：機動性搬設(包括：報到處、餐點桌及領便當等動線)。
3. 會議進行中：接待與會人士、發餐券、便當和餐點。

(三)會議結束流程：
1. 製作活動滿意度調查。
2. 召開檢討會議：會議舉辦完成後，各申請單位須於1週內召開檢討會議。
3. 完成經費核銷：須於1個月內完成核銷作業。
4. 發布新聞稿。
5. 繳交成果報告：須於1個月內繳交成果報告1份至研發處並裝訂成冊，以供日後相關單位檢閱，並做為申請經費審核之依據。成果報告內容應含下列資料：
1. 基本資料
2. 實施計畫
3. 執行成效與亮點成果說明(至少1頁)
4. 活動照片(至少10張，團體照至少2張，若為視訊會議，則以螢幕截取畫面呈現)
5. 經費收支結算
6. 活動滿意度分析結果
7. 大會手冊
8. 籌備會議與相關會議紀錄
9. 簽到簿及會員名冊影本
10. 心得與檢討會議紀錄
11. 相關媒體報導
12. 論文集或作品展覽集，含書面論文集或光碟版論文集
13. 感謝函影本

人力配置與工作說明
組別/人數	工作人員	各組職掌
籌備委員/○人		訂定會議主題與子題。 / 訂定總日程表(包括研討會重要時程）。 / 討論擬邀請的與會講者及貴賓等。 / 工作分組，並選定各組組長及籌備人員。
秘書組/○人		撰寫、寄發邀稿函及徵稿啟事。 / 撰寫研討會活動計畫書。 / 召開論文摘要審查會議。 / 函告論文摘要審查結果及論文撰著注意事項。 / 協助與主講人確認實作流程。 / 告知主講人與翻譯人員會議注意事項。 / 召開議程共識會議。 / 聯絡主持人、主講人及討論人。 / 排定議程、論文與會議手冊印製。 / 撰寫新聞稿、邀請卡、宣傳海報等文宣與網頁宣傳。 / 海外人士入出境手續申辦。 / 機票代訂。 / 催稿。 / 彙整回函、確認/統計與會人數。 / 確認各交通方式(時間及地點)。 / 協調各組事務及工作進度。 / 大會聯絡窗口與協助行政公文。 / 撰寫研討會成果報告書。
總務組/○人		負責籌款、經費預算編列、發文申請經費、經費 請領、核發及核銷等。 / 發放演講費及簽收領據。 / 負責技術實作器材、設備與材料之準備與採購。 / 佈置會場、餐飲、住宿、交通、借器材及雜務等之協助。
接待組/○人		與會人員接機、報到、食宿與交通安排。 / 製作貴賓簽名簿、報到名冊、名牌、餐券(分葷/素)、資料袋領取單及收據。 / 準備活動當天簽到處用品(如：筆、簽到表、桌椅、桌巾及簽到處佈置等)。 / 準備貴賓禮品。 / 確認相關人員與貴賓是否到場(如：評論人、主 持人、演講者、來賓、工作人員及司儀)。 / 交通指引與停車空間安排。 / 接待與會人員、發送會議手冊、論文、名牌及參觀活動之接待等。 / 接待貴賓、廠商與記者等。 / 確認活動當天報到人數、餐宴名單與便當數量。
議事組/○人		確認會場地點與會場規劃。 / 場地借用及佈置(如：布條、旗幟、報到處、桌椅、桌巾、盆花、路標、研討室編號、議程海報佈置及議程海報等)。 / 會場指引及指示牌佈置。 / 大會報到及掌握議程安排。 / 會議工讀生召募、訓練及工作分配。 / 會場器材借用、測試及安裝。 / 架設會場視聽裝置(如：電腦設備、網路及投影機等）。 / 佈置技術實作器材、設備與材料，以及動線規劃。 / 準備計時、打鈴、布幕、雷射筆等佈置。 / 會場內文具、餐點、茶點準備與供應。 / 協助投影片/技術實作進行、計時與打鈴。 / 會議錄音、錄影及摘要記錄。
文書組/○人		設計、製作及寄發海報與邀請函。 / 製作文宣、網站頁面及新聞稿。 / 編製大會手冊。 / 製作參與人員註冊收據、名牌、簽到名冊、識別證、流程立牌、桌牌、路標指引、餐券、臨時通行證與感謝狀。 / 會議資料裝袋(含大會手冊、論文、議事規則、吊牌、地圖、書寫紙及原子筆)。

預定工作進度表
以下提供國際研討會工作進度表示意，日期與工作項目可依實際需求進行調整。
國際研討會工作進度表
工作項目	如：111/1	111/2	111/3	111/4	111/5	111/6
如： / 1.第1次籌備會議
2.確定邀稿者名單
3.邀約/寄發邀請函
4.第2次籌備會議
5.完成計畫書
6.申請校外補助
7.審查投稿綱要
8.會場佈置
9.預演
10.辦理國際研討會
11.活動檢討、經費核銷及繳交成果報告

各項作業查檢表
組別：秘書組 執行期間：
項目	負責人	預定完成日期	確認完成
撰寫、寄發邀稿函及徵稿啟事
撰寫研討會活動計畫書
召開論文摘要審查會議
函告論文摘要審查結果及論文撰著注意事項
協助與主講人確認實作流程
告知主講人與翻譯人員會議注意事項
司儀或主持人全程以雙語進行，介紹外國貴賓時，注意其姓名發音
召開議程共識會議
聯絡主持人、主講人及討論人
排定議程、論文與會議手冊印製
撰寫新聞稿、邀請卡、宣傳海報等文宣與網頁宣傳
海外人士入出境手續申辦
機票代訂
催稿
彙整回函、確認/統計與會人數
確認各交通方式(時間及地點)
協調各組事務及工作進度
大會聯絡窗口與協助行政公文
撰寫研討會成果報告書

組別：總務組 執行期間：
項目	負責人	預定完成日期	確認完成
負責籌款
經費預算編列
發文申請經費
經費請領
核發
核銷
負責技術實作器材、設備與材料之準備與採購
協助佈置會場
協助餐飲
協助住宿
協助交通
協助借器材

組別：接待組 執行期間：
項目	負責人	預定完成日期	確認完成
與會人員接機與報到
食宿與交通安排
製作貴賓簽名簿、報到名冊、名牌、餐券(分葷/素)、資料袋領取單及收據
準備活動當天簽到處用品(如：筆、簽到表、桌椅、桌巾及簽到處佈置等)
準備貴賓禮品
接待與會人員
發送會議手冊、論文及名牌
接待參觀活動
確認活動當天報到人數、餐宴名單與便當數量

組別：議事組 執行期間：
項目	負責人	預定完成日期	確認完成
確認會場地點與會場規劃
確認活動使用雙語的範圍/方式
場地借用及佈置(如：布條、旗幟、報到處、桌椅、桌巾、盆花、路標、研討室編號、議程海報佈置及議程海報等)
會場指引及指示牌佈置
大會報到及掌握議程安排
會議工讀生召募、訓練及工作分配
會場器材借用、測試及安裝
架設會場視聽裝置(電腦設備、網路及投影機等)
於會議前完成投影畫面測試
佈置技術實作器材、設備與材料，以及動線規劃
準備計時、打鈴、布幕、雷射筆等佈置
會場內文具、礦泉水、餐點、茶點準備與供應
準備演講者紙、筆、礦泉水等基本用品
協助投影片/技術實作進行、計時與打鈴
會議錄音、錄影及摘要記錄

組別：文書組 執行期間：
項目	負責人	預定完成日期	確認完成
設計、製作及寄發海報與邀請函
製作文宣、網站頁面及新聞稿
編製大會手冊
製作註冊收據、名牌、簽到名冊、識別證、流程立牌、桌牌、路標指引、餐券、臨時通行證與感謝狀
會議資料裝袋(含大會手冊、論文、議事規則、吊牌、地圖、書寫紙及原子筆)